Subdirección Corporativa de Vinculación con Organizaciones Sociales y Agentes del Sector Rural

Programa de Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito.

Para el ejercicio 2018, se tienen presupuestados recursos por 225.5 mdp para el Programa de Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito, los cuales al final del tercer trimestre se han recibido en su totalidad.

Al cierre de septiembre de 2018, se han realizado pagos al amparo del Programa de Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito, por un monto de 203.57 mdp correspondientes al presente ejercicio y que fueron otorgados bajo el siguiente componente:

- Avance en el otorgamiento de apoyos al 30 de septiembre de 2018

| Componente / Concepto | Monto Pagado | No. Solicitudes | No. De Beneficiarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente para el Fortalecimiento de las Organizaciones de Productores | $203,576,341.19 | 717 | 107,063 |
| Total | $203,576,341.19 | 717 | 107,063 |

El total de los Apoyos otorgados se dividen de la siguiente manera: $325,000.00 corresponden al Apoyo para Mantenimiento de Unidades de Promoción de Crédito, $1,700,000.00 corresponden al Apoyo para la Constitución de Unidades de Promoción de Crédito y $201,551,341.19 corresponden al Apoyo para Foros, Talleres y Otros Eventos de Capacitación.

- Avance de Indicadores de Evaluación del Programa de Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito.

Indicadores con periodicidad trimestral que se reportan en el Presupuesto Basado en Resultados (PbR) del Portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

| Indicador | Definición | Método de Calculo | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Meta (3° Trimestre) | Avance al 30 de septiembre de 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel de satisfacción de los beneficiarios del Programa de Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito | Mide la proporción de los beneficiarios que tienen una percepción favorable del Programa | (Número de opiniones favorables en el programa de Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito / Número de opiniones recibidas en el programa de Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito)*100 | Trimestral | Porcentaje | 95.00 | 100% |
| Porcentaje de atención a la demanda de los Apoyos recibidos del Programa de Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito | Mide la proporción de apoyos atendidos en el Programa | (Número de apoyos otorgados en el programa de Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito / Total de solicitudes de apoyo recibidas en el programa de Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito)* 100 | Trimestral | Porcentaje | 95.00 | 94.72% |
| Indicador | Definición | Método de Calculo | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Meta (3er Trimestre) | Avance al 30 de septiembre de 2018 |
| Porcentaje de oportunidad en la autorización a solicitudes en el programa de Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito. | Mide el resultado de atención conforme a los tiempos establecidos en las Reglas de Operación. | (Número de solicitudes autorizadas oportunamente del programa de Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito / Número total de solicitudes autorizadas en el programa de Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito)*100 | Trimestral | Porcentaje | 99.00 | 99.86% |
| Porcentaje de atención a municipios marginados | Mide la proporción de los apoyos otorgados en los municipios de la Cruzada contra el Hambre. | (Monto de apoyos otorgados en los municipios de la Cruzada contra el Hambre / Monto de los recursos otorgados por el programa de Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito) * 100 | Trimestral | Porcentaje | 56.00 | 58.75% |
| Porcentaje de atención a mujeres apoyadas con el Programa de Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito | Mide el resultado de atención a la equidad de género. | (Número de mujeres apoyadas del programa de Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito / Total de beneficiarios personas físicas del programa de Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito)*100 | Trimestral | Porcentaje | 40.00 | 47.39% |

Se anexan los informes del importe de apoyos y servicios pagados por Entidad Federativa, en cuanto a los padrones de beneficiarios, éstos serán publicados en la página institucional de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

Atentamente

Mtro. Alexandro Méndez González                                                                                                             Subdirector Corporativo de Vinculación con Organizaciones Sociales                                                             y Agentes del Sector Rural

KGS